## Sheet1
北京微笑通科技发展有限公司
制 作 合 同 书
合同号 |  |  |  | 2018-04-23 15:09
定制方（甲方）： |  |  | 北京
承揽方（乙方）： |  |  | 北京微笑通科技发展有限公司
一、总则
1、甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方承接LED显示屏（以下简称为设备）制作事宜，依据《中华人民共和国合同法》，一致同意签订本合同。 2、甲方提出制作的具体要求、乙方据此合同规定提供制作材料并负责产品的设计和制作。甲方负责投资总费用。
二、甲方权利与义务
1．项目设计规格尺寸、价格等在合同签订后，不可以随意要求更改 2．甲方有义务保护施工现场的材料、设备、极其人身安全。 3．甲方有义务协调物业、消防等干扰施工的各种因素。 4. 如因甲方任何原因导致工期延误，造成的损失由甲方承担。 5. 按照合同付款方式，甲方应及时支付款项，以免工期延误或违约
三、乙方权利与义务
1．乙方在施工期间有义务遵循甲方的公共规定，爱护硬件设施。 2．乙方在设备安装完成并正常运行后，会将设备的操作规范，使用说明以及软件等交付给甲方指定的负责人。再因甲方引起的软件丢失，不会操作等，由甲方负责。 3. 如因已方任何原因导致工期延误，造成的损失由已方承担。 4. 保修期过后，如设备故障，乙方应优先为甲方提供维修服务，所需费用由甲方负责。 5. 乙方有责任为甲方提供更优质，性价比更高的产品信息，以供参考。 6．设备安装期间，乙方会在各个安装过程的细节取得甲方的意见，经同意后继续下一步安装，再因此引发的后续问题由甲方负责
四、交（提）货时间、地点、及付款方式：
1、制作工期： |  | 2018-10-10 | 2018-11-20
2、运输方式：
3、项目地点：
4、付款方式： |  | 按三次付款方式 | 合同总款计： |  | 1000
合同协议签订以后，甲方应付 |  |  | 40% | 预付款： | 400
设备运至安装现场，甲方应付 |  |  | 50% | 货物款： | 500
设备安装完成当日，甲方应付 |  |  | 10% | 尾 款： | 100
详细款项请参LED显示屏报价表
如需开票，甲方付清全款后，乙方开具发票
如未及时付清各款项，制作工期将顺延
五、设备保修条款
乙方对产品自合同签订之日起免费保修壹年，以下情况不在保修范围内： 1．控制电脑挪动、更换、重装系统、病毒、联网等造成控制软件无法正常使用的。 2．设备挪动、重装、改变结构后合同保修服务失效。 3．不遵守设备使用规定、人为损坏或不可抗力造成损坏的。 4．电压不稳，外界干扰或非乙方人员动过设备的。 5．人为损坏或不可抗力造成损坏的。 6．根据国家《LED电子显示屏通用规范》国家及行业标准规范条例，LED显示屏允许坏点率室内屏为0.3‰、户外屏为0.5‰、在允许值内的坏点率均属正常，不在保修范围之内。 7．合同总款项甲方没有结清的，安装完成后超过5天合同全款仍未结清保修协议失效。 以上情况造成损坏的，乙方可协助甲方解决，有关费用由甲方负责
六、违约罚则
1、合同签订后，甲方不得以任何理由解除。自签订日启2日内未支付预付款或想解除本合
同视为违约。甲方需承担合同总款 |  |  | 60% | 违约金， | 合计款 | 600
2、设备运到安装现场，甲方未能支付货款，乙方有权将本产品全部收回，预付款不退并向甲方索要因运输，人工，设备折损等费用，自此解除本合同。
3、设备调试完成当日，甲方需付清余款。否则按每拖延一天甲方向乙方支付合同总款的5%作为违约金。如在5天内仍没有付清余款，乙方有权将设备全部收回，预付款和货款不退并保修服务失效，自此解除本合同。
4、因战争，封锁、叛乱、骚乱、罢工、天灾、恶劣气候、传染病，等双方无法控制的事故发生，应及时通知对方，在上述事件消除后继续履行本合同。
5、本产品为非标异性产品，不能批量生产，生产难度大，不一定能按照工期准时完成，乙方有权延长制作工期。设备制作出来以后，甲方不能以任何理由拒收。
七、争议解决
在本合同及其附属合同履行过程中发生的一切争议，双方应本着互谅互让的精神协商解决。如协商无法解决，可在乙方所在地法院提起诉讼。
八、附则
1、本合同经双方签字或盖章后生效。 2、任何一方代理人、电话、等信息发生变化，应书面通知另一方。 3、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议（需甲乙双方签字盖章后生效）。 4、本合同补充协议与本合同具有同等法律效力，其传真件同样有效。 5、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。
甲方： | 北京 |  |  |  | 乙方： | 北京微笑通科技发展有限公司
签字： |  |  |  |  | 签字：
电话： |  |  |  |  | 电话： | 13691381005
日期： | 2018-08-08 |  |  |  | 日期： | 2018-08-08